## Sheet1
问题位置 | 测试问题 | 更改建议
我的 | 我的粉丝 展示的是我自己
资讯 | 资讯详情声明样式和内容参照腾讯新闻
我的订单 | 新增我提供的和我购买的 | 跳转
我的认证 | 认证通过之后没有消息推送提醒 | 所有认证通过后或者被拒绝后要有消息推送提示用户
首页消息提示 | 首页右上角消息提醒不显示提醒 | 有消息推送时首页右上角消息按钮应有提示
简历管理 | 编辑简历不做修改，点击提交修改，提示系统停止运行（手机vivoX7 Android 5.1.1）
全职简历/兼职简历 | 简历列表不显示头像 | 要显示用户头像提高用户体验
全职简历/兼职简历 | 简历详情个人资料显示不全例：性别，年龄基础的东西简历详情都看不到 | 用户体验较差，简历详情应展示用户所有简历资料
招聘管理 | 公司用户收到求职者投递简历后没有消息推送提醒 | 应该有消息提示
招聘管理 | 公司发布一个招聘职位后同一个用户出现重复投递简历 | 不应让同一个用户同一份简历不能重复投递一个职位
投递简历份数 | 投递简历份数位置和份数显示不明显 | 调整显示方式
简历投递记录 | 用户投递相关职位后找不到投递的记录 | 应该有简历投递记录
职位推荐 | 最近职位排序不显示职位距离当前距离
职位推荐 | 最新职位排序时间排序混乱
职位推荐 | 职位推荐列表里面职位没有展示出全职和兼职区分 | 职位列表应有全职和兼职区分 | 展示类型 全职或兼职
招聘管理 | 职位列表，兼职岗位展示的标签是全职 | 职位列表标签应该有兼职和全职区分
行业闲置 | 发布闲置物品不能编辑物品件数（库存） | 发布时闲置物品时应有物品库存填写，不然就一件物品几个人都下单购买用户体验不好
行业闲置 | 如果商品卖完应该下架其他用户还可以下单购买 | 如果商品卖完其他用户应该不可以下单购买
行业闲置 | 别人支付购买我发布的闲置物品后，收不到消息提醒 | 有人支付成功购买物品后应该有消息提醒
行业闲置 | 卖家发货之后买家没有消息推送 | 卖家发货之后卖家应有消息推送
行业闲置 | 买家确认收货之后卖家没有消息推送 | 买家确认收货之后卖家应有消息推送
行业闲置 | 交易完成评价卖家和买家没有展示 | 交易完成评价后卖家和买家应可以看到评价
反馈 | 描述问题下方没有提示用户留取联系方式 | 描述问题下方应有提示用户留取联系方式
我的订单 | 订单中没有退款/售后流程 | 交易过程中出现问题纠纷订单应有退款和售后流程
交易金额 | 交易推送订单详情不显示费用已支付到平台 | 交易推送订单详情要显示费用已支付到平台
安装服务 | 安装服务中用户订单点击完成之后消息推送让评价 | 安装服务中用户订单点击完成之后应该是跳转到评价页面
安装服务 | 订单评价完成后无法查看订单评价 | 订单评价完成后双方需要都能看到此订单的评价
行业服务 | 不是郑州当地的服务在郑州服务工在郑州显示