## Sheet1
20180529
问题位置 | 测试问题 | 解决方案 | 状态
消息 | 留言消息进入了消息中的评论菜单中， 平台的评论没有显示出来 | 暂不处理，消息系统统一处理
有未读消息时首页图标上方没有小红点
桌面上添加数字角标
互动消息中没有内容
| 推送的通知手机顶部查看后，在别的地方找不到 | 排查原因：我提供的服务订单查不到
定位 | 直辖市直接就显示名称没有上一级了 | 不修改（全国省市库暂未分开）
热门话题 | 首页滚动显示的是内容的标题，不是直接显示内容； 图片上的白色框高度需要优化； 话题详情页下发的留言、点赞、收藏效果参照资讯的来做 | 显示话题标题，图片上显示标题的白色框太大不够精致 参照热门服务 话题详情页下发的留言、点赞、收藏效果参照资讯的来做
厂家直供 | 专场名称后面的广告语，读备注； 专场的布局方式参照效果图 | 修改
| 分销功能找不到 | 最终修改方案： 参照现有方式 后台上传商品时设置是否分销 设置分销价和售价 进入平台分销库（虚拟） 每个店铺都可以选择分销库中商品进行分销 并设置分销价和是否推荐，分销价不能低于生产厂家设置的分销价 后台要可以根据店铺过滤分销商品 根据销量和售价排序 分销库商品展示生产厂家的名称等店铺基本信息
| 商品详情页展示信息中没有商品标签 | 不修改（已经参照效果图）
| 商品详情页展示商品的原价或者市场价 | 灰色画横线显示
| 商品的订单界面、购物车界面参照效果图 | 不修改（已经参照效果图）
| 商品的价格无法查看 | 商品详情页上展示价格区间 获取sku的最小值和最大值 购物车规格切换时价格变动也跟着变动 如果能更改商品详情页上的区间就做到详情页上 如果做不到就放到规格和购买数量之间
行业招聘 | 收藏的简历和职位无法删除； 简历套餐读取不到 | 我的收藏列表上添加取消收藏按钮 排查原因：简历套餐读取不到---已处理
最新闲置 | 闲置的专场名称不对；没有交易评价 | 闲置的专场名称不对，去掉最新成品家具那一行 验证过了，闲置商品订单可以评价
安装服务 | 分类图标读不出来 | 安卓问题
| 详情页中服务描述空白，认证时没有填写的地方 | 安装服务和行业服务 认证时添加服务描述 | 已处理
| 给服务工的评价，服务工没有地方查看 | 不修改 理解问题
| 专场中没有推荐时读取接单量，从高到低读取，展示20条 | 专场中没有推荐的安装工和服务工时 根据接单量，从高到低读取20个安装工和服务工展示到为您推荐下发 | 已处理
| 买单按钮改为预约服务 | 修改
| 安装工状态（可接单）没有地方操作 | 可接单去掉
行业服务 | 分类中显示的服务商和分类的名称不一致 | 修改 分类下的行业服务工不正确 | 已修改
| 其他问题和安装服务的问题一样 | 修改
最新需求 | 报价人位置没有显示 | 修改 展示河南省郑州市 |  | 报价时有个定位 但是取报价时定位不够准确 是不是取报价人个人资料里的位置更好
| 选中标以后，还能选择别的报价人 | 修改 只能一个商家可以中标
| 订单顺序应该根据交易顺序倒叙排列 | 不修改 目前就是根据创建时间倒序
| 订单的状态按钮点击后没有说明按钮的作用 | 点击后弹出对话框（内容就是提示内容） 所有的订单 支付和完成 确认收货 内容:支付：支付完成后付款到平台， 完成：请确认收到货物，完成后打款到卖家账号 需求订单涉及分期付款的 把同一个招标或需求下的规划到一组
| 雇主取消订单的原因没有推送给服务商，并且后台也查不到；后续的处理没法操作 | 需求订单取消 缺少推送 后台看不到取消的订单并不能审核需求订单 需要弹出一个框输入退款金额，打款给报价方 剩下的差价打给需求发布方
| 取消的订单没有继续服务的转换按钮 | 不修改
| 交易流程还需要优化，已完成的需求也需要展示出来 | 行业需求最新最近新增已完成选项卡 读取已完成的需求 | 已修改
附近 | 附近的人的用户的头像不显示 | 安卓问题
| 附近服务分类下只展示该分类下的服务工， 点击箭头的时候显示附近的全部服务商 | 同21问题
| 附近工作中的兼职和全职中的没有招聘信息 | 安卓问题
| 当前位置信息显示不全 | 当前位置去掉换成定位图标
发布 | 行业需求名称改为发布需求 | 我要开店、发布简历、发布招聘、成为安装工、发布闲置、成为服务工、发布需求、行业问答
圈子 | 增加广场，展示所有的发布信息，时间倒序 | 后台新增广场分类，默认发布到广场，从不同的分类进入列表后右上角的分类默认是当前分类 可以更改
关闭圈子分类
| 热门中展示全国点击量高的，倒叙排列 | 修改
| 热门话题一直停留在顶部 | 关注选项卡下行业大咖 读取发布圈子的人 根据发帖数量倒序 展示出来 展示效果参照效果图 行业大咖展示用户昵称、公司名称（公司认证名称/个人资料里的公司名称、用户姓名、位置没有了为空） 个人资料新增 行业 公司名称 职位 --已处理 个人认证去掉 支付宝账号 行业 职位 --已处理
| 圈子的发布按钮，放在右下角 | 修改 左上角的笔去掉 右下角悬浮一个发布按钮 右上角的消息改成发布两个字
我的 | 厂家直供名称改为我的店铺 | 修改
| 行业招聘中的简历管理，没有我看过的简历信息 | 修改 新增购买的简历选项卡 读取我购买的简历记录
| 积分中的我的帮币改为我的积分 | 修改
| 所有的订单在确认付款时没有一个提醒的对话框 （点击确认后，相关款项将实时转入对方账户，请你仔细核对确认信息。） | 修改 同26问题
| 所有的H5界面中都有平台声明 | 修改 只有资讯详情 话题详情 保留声明
推送 | 留言、评论、聊天、报价、服务预约，交易都需要推送 | 聊天不关闭APP的情况下要有消息和震动提醒
| 各板块的分项协议全部放到个人中心中，帮组与反馈中 | 修改 把所有发布页下的协议去掉
需求订单 | 缺少一个全部订单的展示 | 修改 参照商品订单和服务订单
我的 | 分享有奖 | 修改 | 已修改
我的 | 经营分析 | 做经营分析 三个选项卡 店铺 安装服务 行业服务 展示该店铺（用户）的订单总量和总金额 可以根据时间筛选
全局 | 轮播图上的返回图标不清晰 模糊 | 重新设计一个新的图标
后台 | 商品上传的流程使用不方便 | 修改
后台 | 认证审核通过和驳回加推送 | 修改
厂家直供直接调转到我要开店的申请页
需求订单不再分批付款直接从报价时转订单
报价工期改成完成时间 只能输入数字 报价改成总报价 只能输入数字
| 报价未被选标之前可以修改 需求详情下展示报价列表根据修改时间倒序 | 修改：可以发布报价的时候 同时给添加时间和修改时间赋值 修改时再修改修改时间 根据修改时间倒序
全局上传图片统一 输入内容验证
需求招标发布截止日期改成选择天数1-30