## Sheet1
陌匠APP测试问题说明及更改建议
序号 | 问题类型 | 问题位置 | 测试问题 | 更改建议 | 问题端 | 时间 | 审核签字
1 | bug问题 | 通知公告 | 后台发布通知公告,APP端没有推送消息提醒 | 后台发布通知公告APP端应收推送消息 | APP端 | 20180607
2 | 系统优化 | 认证管理/实名认证 | 实名认证审核查看用户提交身份证照片信息,点击图片查看大图体验较差, | 实名认证审核更改查看大图体验,身份证照片上传到后台后加上水印(例:仅供陌匠APP认证使用),其他审核证件类照片都需加上相应水印(例:营业执照) | 后台 | 20180607
3 | bug问题 | 安装服务/安装服务列表 | 安装服务列表不显示已有安装服务 | 安装服务列表应该显示已有安装服务 | 后台 | 20180607
4 | bug问题 | 安装工管理 | 安装工列表不显示安装工用户姓名 | 安装工列表应该显示安装工用户姓名 | 后台 | 20180607
5 | bug问题 | 服务工管理 | 服务工列表不显示安装工用户姓名 | 服务工列表应该显示安装工用户姓名 | 后台 | 20180607
6 | bug问题 | 招聘管理 | 招聘管理职位列表数据展示不全无法查看职位相关信息 | 招聘管理职位列表应该显示职位相关信息 | 后台 | 20180607
7 | bug问题 | 简历管理 | 简历管理简历列表数据展示不全无法查看简历相关信息 | 简历管理简历列表应该显示简历相关信息 | 后台 | 20180607
8 | bug问题 | 购买简历订单 | 购买简历订单无法查看数据 | 购买简历订单应可以查看用户购买简历的订单数据 | 后台 | 20180607
9 | bug问题 | 需求订单 | 需求订单无法查看数据 | 需求订单应可以查看生成的需求订单数据 | 后台 | 20180607
10 | bug问题 | 招标保证金 | 招标保证金无法查看数据 | 招标保证金应可查看相应数据 | 后台 | 20180607
11 | bug问题 | 用户账单 | 用户账单数据不显示 | 用户账单应该显示用户收入和支出的账单 | 后台 | 20170607