## Sheet1
陌匠问题汇总0614
问题类型 | 问题位置 | 测试问题 | 更改建议 | 问题端 | 智巢回复 | 智巢解释
系统优化 | 商品订单 | 买卖双方交易、售后没有消息推送 | 买卖双方交易、售后需要有消息推送 | APP端 | 售后没有推送
系统优化 | 消息推送 | 需求报价后雇主联系卖家卖家收不到消息推送（小米手机） | 需求报价后雇主联系卖家卖家收不到消息推送（小米手机） | APP端 | bug
系统优化 | 需求管理 | 当需求管理发布的需求有动态时自动排到第一位 | 当需求管理发布的需求有动态时不好找 | APP端 | 新需求
系统优化 | 需求管理 | 雇主需求订单查看报价时联系他没有消息推送 | 雇主需求订单查看报价时联系他需要有消息推送 | APP端 | bug
系统优化 | 我的报价 | 需求订单服务报价方无法发起付款，付款方去支付很难查找 | 需求订单服务报价方可发起付款和修改付款金额， | APP端 | 功能理解问题 | 选标时产生订单不需要再发起付款
系统优化 | 我的报价 | 需求订单付款方付款后，报价方无法点击完成 | 需求订单付款方付款后，报价方应可点击完成 | APP端 | 功能理解问题 | 发布方点击完成 报价方不需要操作
系统优化 | 安装服务 | 安装服务列表展示了其他服务标签 | 安装服务列表不应该展示其他服务标签 | APP端 | bug
系统优化 | 安装工详情 | 安装服务安装工详情认证信息不展示安装工已认证安装服务认证 | 安装服务安装工详情认证信息需要展示安装工安装服务以认证 | APP端 | 新需求
系统优化 | 安装服务 | 预约安装预约有两条推送消息 | 预约安装预约只需要付款后推送消息 | APP端 | bug
系统优化 | 消息推送 | 安装服务发起售后安装工收不到售后推送 | 安装服务发起售后安装工需要售后推送 | APP端 | 售后没有推送
系统优化 | 安装服务 | 安装服务 服务订单全部里展示的和售后里面的同一个订单状态展示不一致 | 安装服务 服务订单全部和售后里面的同一个订单状态展示需要一致 | APP端 | bug
系统优化 | 后台 | 售后订单找不到售后订单没有提示 | 后台需要有服务售后订单和提示 | 后台 | bug
系统优化 | 预约服务 | 安装工预约服务页面地址修改为手动输入：姓名，联系方式，详细地址 | 安装工预约服务页面地址修改为手动输入：姓名，联系方式，详细地址 | APP端 | 新需求
系统优化 | 安装服务 | 预约服务按照现有流程改为下单比较合适 | 预约服务按照现有流程改为下单比较合适 | APP端 | 新需求