## Sheet1
| 测试问题 | 解决方案 | 处理方 | 状态
| 商品详情页中的商品标签是要加的 | 字典项维护 后台添加 APP展示 | 前后端
| 取消的订单能够转换成正常的订单 |  | 前后端
| 推送功能在后台增加一个设置功能，后台来控制需要推送的内容 |  | 后台
| 需求订单不再分批付款直接从报价时转订单 |  | 前后端
| 后台：审核取消的需求订单，审核通过时需要弹出一个框输入退款金额，打款给报价方 剩下的差价打给需求发布方 |  | 后台
| 后台：认证审核通过和驳回加推送 |  | 后台
消息系统 | 留言消息进入了消息中的评论菜单中， 平台的评论没有显示出来 | 只读取极光的推送数量， 后续可以把所有消息都加入推送里面去 | 前端
有未读消息时首页图标上方没有小红点
桌面上添加数字角标
互动消息中没有内容
| 资讯和话题 新增投稿功能 |  | 后台
| 保证金页面 缴纳过保证金的用户 有退保和续缴两个按钮 |  | 前后端
| 保证金金额最低1000 可以自定义缴纳 但必须是一千的倍数 |  | 前后端
| 签到、分享、付款（100元=1积分 字典项维护）赠送积分， 赠送比例和个数字典项配置 |  | 前后端
| 首页推荐店铺做成效果图的效果 |  | 前后端
| 附近的商家 读取店铺认证时的位置 店铺认证新增从地图上选择位置包含经纬度 |  | 前后端
| 附近的闲置 根据发布时的定位读取 |  | 后端
| 安装工和服务工可以发布服务单品、用户购买 参照美团 |  | 前后端
| 所有订单买家都可以评价 卖家都可以一级回复 |  | 前后端
| 做经营分析 三个选项卡 店铺 安装服务 行业服务 展示该店铺（用户）的订单总量和总金额 可以根据时间筛选 | H5 | 后端
| 商品上传的流程使用不方便 |  | 后端
| 分销最终修改方案： 参照现有方式 后台上传商品时设置是否分销 设置分销价和售价 进入平台分销库（虚拟） 每个店铺都可以选择分销库中商品进行分销 并设置分销价和是否推荐， 分销价不能低于生产厂家设置的分销价 后台要可以根据店铺过滤分销商品 根据销量和售价排序 分销库商品展示生产厂家的名称等店铺基本信息 | 检查现有功能 | 后端
| 闲置收藏和厂家直供收藏分开 |  | 前后端
| 提示需要认证的地方，要有一个去认证的按钮，点击跳转至认证界面 |  | 前端
| 发布圈子 去掉分类 |  | 前端
| 右上角发布去掉 |  | 前端
| 圈子每一个页面右下角都添加一个发布小图标 |  | 前端
圈子 转载 | 圈子加一个转载 |  | 前后端
列表形式展示参照微博
| 我的 刷新功能 参照淘宝或微信 |  | 前端
| 订单售后功能环节 参照天猫 | 后台审核 商品订单 未发货的 直接退钱给买家 已经发货 收到货以后退款的同时把货物退回 填写退回快递物流公司 快递 物流单号 卖家收到货后 卖家确认收货后 退款给买家 服务订单 开始服务的 平台审核时填写一个金额 这个金额退还给支付方 订单金额减去平台审核时填写的金额 补给服务工 未开始服务的 全部退还给发布方 | 前后端
| 所有订单分批付款全改为一次性付款，但是增加一个打赏功能 |  | 前后端
| 用户投递相关职位后找不到投递的记录 | 行业招聘新增应聘记录 | 前后端
| 发布闲置物品不能编辑物品件数（库存） | 闲置商品卖完后不允许再购买 | 前后端
| 如果商品卖完应该下架其他用户还可以下单购买 |  | 前后端
| 订单评价完成后无法查看订单评价 | 所有订单详情新增评价信息 | 前后端
| 公司用户收到求职者投递简历后没有消息推送提醒 | 加推送 | 前后端
| 公司发布一个招聘职位后同一个用户出现重复投递简历 | 同一个用户同一份简历不能重复投递一个职位 | 前后端
| 简历列表不显示头像 | 展示用户头像 | 前后端
| 我的订单>新增我提供的和我购买的 | 跳转到相应模块的相应订单 | 前后端
| 闲置分类进去以后 分最新和最近两个选项卡 根据价格、销量排序去掉 |  | 后台
| 后台：店铺审核通过以后，默认设置为“店铺管理员角色” |  | 后台
| 后台：设置店铺客服时增加一个功能“设置自己”,点击后自动取当前用户的信息 |  | 后台
| 后台：专场商品要能显示出是哪个商家的（显示商家，并能按商家进行筛选）， 否则管理员根本分不清楚。 |  | 后台
| 后台：专场商品不应该能够重复添加 |  | 后台
| 后台：认证记录在PC后台显示手机号方便审核 |  | 后台
| 所有订单卖家修改、卖家、买家、删除 |  | 前后端
| 服务需求订单报价方新增完成按钮，弹出一个框 输入工作描述和工作描述图片， 告诉发布方工作完成了，发布方确认完成后打钱给服务方 |  | 前后端
| 店铺认证地图选点后把省市也带到详细地址栏里 |  | 前后端
| 店铺认证新增、编辑修改内容、都没问题 编辑不修改内容报错 | 编辑不修改内容不应该调取接口的 | 前后端
| 我的订单保留四个状态 全部、待付款、进行中、待评价、售后，已完成去掉 |  | 前后端
| 商品订单详情把物流信息（物流公司、快递单号）展示出来 |  | 前后端
我的》我的订单 我的订单两个角标都展示
| 用户注册完成登录到APP的时候 直接跳转到用户信息完善界面 编辑头像 昵称 之类的 | 用户注册完成登录到APP的时候，跳转到个人资料 | 前后端
| 圈子里面热门话题详情页面 标题栏 加个标题 | 按要求修改 | 前端
| 后台：资讯分类-新增/编辑资讯分类 | 图片没有标注图片尺寸或者比例 | 后台
后台：资讯管理-新增/编辑资讯
后台：广告管理-新增/编辑广告
后台：问答分类-新增/编辑问答分类
后台：话题管理-新增/编辑话题管理
后台：发布通知公告,APP端没有推送消息提醒
后台：实名认证审核查看用户提交身份证照片信息,点击图片查看大图体验较差,
后台：安装服务列表不显示已有安装服务
后台：安装工列表不显示安装工用户姓名
后台：服务工列表不显示安装工用户姓名
后台：招聘管理职位列表数据展示不全无法查看职位相关信息
后台：简历管理简历列表数据展示不全无法查看简历相关信息
后台：购买简历订单无法查看数据
后台：需求订单无法查看数据
后台：招标保证金无法查看数据
后台：用户账单数据不显示