## Sheet1
陌匠APP问题汇总
问题类型 | 板块 | 问题位置 | 测试问题 | 更改建议 | 修改状态 | 问题端 | 时间 | 智巢回复 | 智巢解释
系统优化 |  | 厂家直供 | 厂家直供点击后跳转页面错误 | 厂家直供点击应跳转相应商品页面 | 已修改 | APP端 | 20180602
系统优化 |  | 系统优化 | 简历列表不显示头像 | 简历要展示用户头像 | 已修改 | APP端 | 20180602
bug问题 |  | bug问题 | 雇主设置中标后可以点击完成按钮 | 雇主设置中标后应不能点击完成点完成后商家就无法发起付款，需要商家发 起付款交易完成后才可点击完成按钮 | 暂不做此流程 | APP端 | 20180602
系统优化 |  | 系统优化 | 所有服务后可追加付款，需要填写追加付款说明追加次数不限制 |  | 暂不做此流程 | APP端 | 20180602
bug问题 |  | bug问题 | 点击查看我的粉丝，粉丝的资料错误 | 点击查看我的粉丝，粉丝的应该展示对应粉丝的资料 | 已修改 | APP端 | 20180602
系统优化 |  | 我的认证 | 认证通过之后没有消息推送提醒 | 所有认证通过后或者被拒绝后要有消息推送提示用户 | 已修改 | APP端 | 20180604
系统优化 |  | 首页消息提示 | 首页右上角消息提醒不显示提醒 | 有消息推送时首页右上角消息按钮应有提示 | 已修改 | APP端 | 20180604
界面优化 |  | 全职简历/兼职简历 | 简历列表不显示头像 | 要显示用户头像提高用户体验 | 已修改 | APP端 | 20180604
界面优化 |  | 招聘管理 | 职位列表，兼职岗位展示的标签是全职 | 职位列表标签应该有兼职和全职区分 | 已修改 | APP端 | 20180604
系统优化 |  | 行业闲置 | 发布闲置物品不能编辑物品件数（库存） | 发布时闲置物品时应有物品库存填写，不然就一件物品几个人都下单购买用户体验不好 | 暂不处理 | APP端 | 20180604
系统优化 |  | 行业闲置 | 如果商品卖完应该下架其他用户还可以下单购买 | 如果商品卖完其他用户应该不可以下单购买 | 暂不处理 | APP端 | 20180604
系统优化 |  | 行业闲置 | 别人支付购买我发布的闲置物品后，收不到消息提醒 | 有人支付成功购买物品后应该有消息提醒 | 暂不处理 | APP端 | 20180604
系统优化 |  | 行业闲置 | 卖家发货之后买家没有消息推送 | 卖家发货之后卖家应有消息推送 | 暂不处理 | APP端 | 20180604
系统优化 |  | 行业闲置 | 买家确认收货之后卖家没有消息推送 | 买家确认收货之后卖家应有消息推送 | 暂不处理 | APP端 | 20180604
系统优化 |  | 行业闲置 | 交易完成评价卖家和买家没有展示 | 交易完成评价后卖家和买家应可以看到评价 | 暂不处理 | APP端 | 20180604
系统优化 |  | 我的订单 | 订单中没有退款/售后流程 | 交易过程中出现问题纠纷订单应有退款和售后流程 | 已修改 | APP端 | 20180604
系统优化 |  | 服务订单 | 未付款的服务订单不能取消 | 未付款订单应该可以取消 | 已修改 | APP端 | 20180604
系统优化 |  | 需求订单详情 | 设为中标后跳转回需求详情页面完成按钮可点击 | 设为中标后跳转回需求详情页面完成按钮给用户造成体验性不好,流程待完善 | 体验性问题 | APP端 | 20180604
系统优化 |  | 报价页面 | 设为中标后查看中标人报价页面不显示联系他 | 设为中标后查看中标人报价页面应显示联系他和灰色设为中标按钮 | 已修改 | APP端 | 20180604
系统优化 |  | 中标推送页面 | 商家中标点开中标推送页面不可发起付款 | 商家中标点开推送页面应该可以直接发起付款 | 暂不做此流程 | APP端 | 20180604
系统优化 |  | 发起付款 | 发起付款页面需要输入支付金额，体验不好 | 发起付款页面支付金额应直接把报价金额展示出来，并增加修改报价按钮，可修改价格 | 暂不做此流程 | APP端 | 20180604
系统优化 |  | 我的报价 | 收到付款推送页面后发起付款为灰色不可点击 | 我的报价页面应有追加付款，申请完成，发起付款（发起付款应变灰色） | 暂不做此流程 | APP端 | 20180604
系统优化 |  | 最新需求 | 买家付款后完成按钮可点击 | 买家付款后完成按钮应为灰色，卖家申请完成后买家的完成按钮变成绿色，卖家并增加售后和退款按钮，我的订单里面需求订单取消按钮改成售后和退款，点击售后和退款按钮后弹出对话框提示：售后和退款原因 | 暂不做此流程 | APP端 | 20180604
|  | 最新需求 | 设为中标后需求还在最新需求展示 | 设为中标后需求下架 | 已完成 | APP端 | 20180604
|  | 订单详情 | 买家付款到平台后取消订单，订单无法继续进行 | 买家付款到平台后取消订单，应该有退款和继续订单按钮，退款向平台描述原因申请退款，继续订单回到取消订单之前状态 | 已归为售后流程 | APP端 | 20180604
系统优化 |  | 店铺认证 | 不做任何修改直接提交报错：“操作失败定位城市不存在” | 不做任何修改直接提交不要报错 | 已修改 | APP端 | 20180609
bug问题 |  | 订单流程 | 订单流程没办法发起售后 | 订单流程应该可以发起售后 | 已归为售后流程 | APP端 | 20180609
bug问题 |  | 资金明细 | 取消订单后资金明细增加订单相应金额 | 取消订单之前没有付款资金明细不能增加订单相应金额 | 已修改 | APP端 | 20180609
系统优化 |  | 商品订单 | 买卖双方交易、售后没有消息推送 | 买卖双方交易、售后需要有消息推送 | 暂时不做 | APP端 | 20180614
系统优化 |  | 我的报价 | 需求订单服务报价方无法发起付款，付款方去支付很难查找 | 需求订单服务报价方可发起付款和修改付款金额， | 不做此流程 | APP端 | 20180614
系统优化 | 店铺认证 | 厂家直供/店铺认证 | 提交认证申请，没有相关提示 | 提交或者修改认证提交后要弹窗提示用户“认证已提交”相关字段 | 未修改 | APP端 | 20180602 | 优化
系统优化 |  | 店铺认证 | 没有上传营业执照就可以申请店铺认证 | 建议提交营业执照后用户才能申请认证 | 未修改 | APP端 | 20180602 | 优化
系统优化 |  | 店铺认证 | 详情地址不显示省市 | 详细地址应该增加省市 | 未修改 | APP端 | 20180609 | 理解问题 | 地址可修改，地图选点之后，地址有的带有省市，没法统一加
系统优化 |  | 店铺认证 | 店铺认证申请没有店铺店主姓名信息 | 店铺认证申请应有店铺店主姓名信息 | 未修改 | APP端 | 20180619 | 新需求
系统优化 | 首页消息 | 消息 | 未做此功能 | 留言消息进入了消息中的评论菜单中， 平台的评论没有显示出来 | 未修改 | APP端 |  | bug
系统优化 |  | 消息 | 订单消息分类了 | 订单消息中的分类取消 | 未修改 | APP端 |  | bug
系统优化 | 最新需求 | 最新需求 | 需求没有标签展示 | 需求需要带上标签展示，例如：闲置需求，安装需求 | 未修改 | APP端 | 20180602 | 新需求
bug问题 |  | 最新需求/我的报价 | 最新需求,我的报价,需求详情商家已中标需求详情页面商家不能点击联系TA | 商家中标后应可以点击联系TA | 未修改 | APP端 | 20180602 | bug
系统优化 |  | 最新需求 | 商家接收到中标消息推送后不调整发起付款页面 | 商家接收到中标消息推送后应直接跳发起付款页面 | 未修改 | APP端 | 20180602 | 理解问题 | 跳转到我的报价或者详细界面是不是好点儿
系统优化 |  | 最新需求 | 点击完成的服务订单推送给服务方时要告诉对方，服务费用已经转入你的余额账户中 | 点击完成的服务订单推送给服务方时要告诉对方，服务费用已经转入你的余额账户中 | 未修改 | APP端 | 20180602 | bug
系统优化 |  | 需求管理 | 雇主需求订单查看报价时联系他没有消息推送 | 雇主需求订单查看报价时联系他需要有消息推送 | 未修改 | APP端 | 20180614 | bug
系统优化 |  | 我的报价 | 需求订单付款方付款后，报价方无法点击完成 | 按流程修改报价方无需操作 | 未修改 | APP端 | 20180614 | 功能理解问题 | 发布方点击完成 报价方不需要操作
系统优化 |  | 消息推送 | 需求报价后雇主联系卖家卖家收不到消息推送（小米手机） | 需求报价后雇主联系卖家卖家收不到消息推送（小米手机） | 未修改 | APP端 | 20180614 | bug
系统优化 |  | 需求管理 | 当需求管理发布的需求有动态时自动排到第一位 | 当需求管理发布的需求有动态时不好找 | (新需求) | APP端 | 20180614 | 新需求
界面优化 | 行业招聘 | 全职简历/兼职简历 | 简历详情个人资料显示不全例：性别，年龄基础的东西简历详情都看不到 | 用户体验较差，简历详情应展示用户所有简历资料 | 未修改 | APP端 | 20180604 | 新需求
系统优化 |  | 招聘管理 | 公司用户收到求职者投递简历后没有消息推送提醒 | 应该有消息提示 | 未修改 | APP端 | 20180604 | bug
系统优化 |  | 招聘管理 | 公司发布一个招聘职位后同一个用户出现重复投递简历 | 不应让同一个用户重复投递一个职位 | 未修改 | APP端 | 20180604 | bug
界面优化 |  | 投递简历份数 | 投递简历份数位置和份数显示不明显 | 调整显示方式 | 未修改 | APP端 | 20180604 | 新需求
系统优化 |  | 简历投递记录 | 用户投递相关职位后找不到投递的记录 | 应该有简历投递记录 | 未修改 | APP端 | 20180604 | bug | 缺少对应功能作的入口，功能放在哪
系统优化 |  | 职位推荐 | 优质企业 最近职位排序不显示职位距离当前距离 | 优质企业 最近职位排序应显示职位距离当前距离 | 未修改 | APP端 | 20180604 | 新需求
系统优化 |  | 职位推荐 | 最新职位排序时间排序混乱 | 最新职位排序时间排序倒序排列 | 未修改 | APP端 | 20180604 | bug
界面优化 |  | 职位推荐 | 职位推荐列表里面职位没有展示出全职和兼职区分 | 职位列表应有全职和兼职区分 | 未修改 | APP端 | 20180604 | 新需求
bug问题 |  | 推荐企业 | 后台设置推荐企业后APP不展示 | 后台设置推荐企业后APP应该正常展示 | 未修改 | APP端 | 20180611 | bug
bug问题 |  | 购买简历订单 | 无法查看购买简历订单 | 应可查看购买简历订单 | 未修改 | APP端 | 20180604 | 新需求 | 购买记录？
系统优化 | 安装服务 | 安装服务 | 安装服务中用户订单点击完成之后消息推送让评价 | 安装服务中用户订单点击完成之后应该是跳转到评价页面 | 未修改 | APP端 | 20180604 | 新需求
系统优化 |  | 安装服务 | 订单评价完成后无法查看订单评价 | 订单评价完成后双方需要都能看到此订单的评价 | 未修改 | APP端 | 20180604 | 新需求 | 订单详情里面加上评价的内容
系统优化 |  | 安装服务 | 安装服务列表展示了其他服务标签 | 安装服务列表不应该展示其他服务标签 | 已修改 | APP端 | 20180614
系统优化 |  | 安装工详情 | 安装服务安装工详情认证信息不展示安装工已认证安装服务认证 | 安装服务安装工详情认证信息需要展示安装工安装服务以认证 | 未修改 | APP端 | 20180614 | bug
系统优化 |  | 安装服务 | 预约安装预约有两条推送消息 | 预约安装预约只需要付款后推送消息 | 未修改 | APP端 | 20180614 | bug
系统优化 |  | 消息推送 | 安装服务发起售后安装工收不到售后推送 | 安装服务发起售后安装工需要售后推送 | 未修改 | APP端 | 20180614 | bug
系统优化 |  | 安装服务 | 安装服务 服务订单全部里展示的和售后里面的同一个订单状态展示不一致 | 安装服务 服务订单全部和售后里面的同一个订单状态展示需要一致 | 未修改 | APP端 | 20180614 | bug
系统优化 |  | 预约服务 | 安装工预约服务页面地址修改为手动输入：姓名，联系方式，详细地址 | 安装工预约服务页面地址修改为手动输入：姓名，联系方式，详细地址 | 新需求 | APP端 | 20180614
系统优化 |  | 安装服务 | 预约服务按照现有流程改为下单比较合适 | 预约服务按照现有流程改为下单比较合适 | 新需求 | APP端 | 20180614 | 新需求
bug问题 |  | 安装服务 | 安装服务 预约服务无法提交,提示“请选择省” | 预约服务应可正常提交 | 未修改 | APP端 | 20180619
系统优化 | 行业服务 | 行业服务 | 不是郑州当地的服务在郑州服务工在郑州显示 | 不是当地的服务不应该在当地显示 | 未修改 | APP端 | 20180604 | 理解问题 | 当前城市没有，不去其他地方找？
系统优化 |  | 行业服务 | 行业服务中用户订单点击完成之后消息推送让评价 | 行业服务中用户订单点击完成之后应该是跳转到评价页面 | 未修改 | APP端 | 20180604 | 新需求
系统优化 |  | 行业服务 | 订单评价完成后无法查看订单评价 | 订单评价完成后双方需要都能看到此订单的评价 | 未修改 | APP端 | 20180604 | 新需求 | 订单详情里面加上评价的内容
bug问题 |  | 行业服务 | 行业服务-服务工详情页面联系ta电话无法拨通 | 行业服务-服务工详情页面联系ta电话应可以正常拨通 | 未修改 | APP端 | 20180611 | bug
bug问题 |  | 行业服务 | 行业服务 预约服务无法提交,提示“请选择省” | 预约服务应可正常提交 | 未修改 | APP端 | 20180611
系统优化 | 厂家直供 | 商品详情页面 | 商品详情页中的商品标签是要加的 | 字典项维护 后台添加 APP展示 | 未修改 | APP端+后台 | 20180602 | 新需求
系统优化 |  | 商品详情页面 | 商品详情页面商品销售价不显示区间价格 | 商品详情页面商品属性不同价格不同商品销售价应该显示区间价格 | 未修改 | APP端 | 20180609 | 新需求
bug问题 |  | 加入购物车 | 选择商品对应属性不显示库存 | 选择商品对应属性应该显示库存 | 未修改 | APP端 | 20180609 | 新需求
系统优化 |  | 下单 | 商品下单成单数额较大时报错 | 商品下单成单数额较大时不应报错 | 未修改 | APP端 | 20180612 | bug
bug问题 |  | 店铺 | 店铺首页联系客服提示账号不存在 | 店铺首页联系客服应该可以正常使用 | 未修改 | APP端 | 20180612 | bug
bug问题 |  | 订单详情 | 厂家直供卖家家填写物流名称和物流单号发货后,订单详情买家和卖家无法查看物流名称和物流单号 | 厂家直供卖家家填写物流名称和物流单号后,订单详情买家和卖家查看物流名称和物流单号 | 未修改 | APP端 | 20180615
bug问题 | 注册 | 完善资料 | 注册成功首次登录没有跳转设置个人资料页面 | 注册成功首次登录应跳转设置个人资料页面 | 未修改 | APP端 | 20180611 | 新需求
bug问题 | 我的 | 修改个人资料 | 个人资料修好个人昵称未设置昵称前昵称提示点击需要自己删除 | 个人资料修好个人昵称未设置昵称前昵称提示点击自动删除 | 未修改 | APP端 | 20180611 | 新需求 | 要点击自动删除？
bug问题 |  | 我的收藏 | 闲置收藏和厂家直放一起了 | 闲置收藏和厂家直供收藏分开 | 未修改 | APP端
bug问题 |  | 我的订单 | 我的订单里面缺少已完成状态分类 | 我的订单里面应该有已完成 | 未修改 | APP端 | 20180614 | 新需求
|  | 我的订单 | 我的订单 进行中 用户申请售后提交后状态变为已售后 | 我的订单 进行中 用户申请售后提交后订单状态应为售后中,卖家处理后状态变为已售后 | 未修改 | APP端 | 20180619 | bug
|  | 我的订单 | 商家未发货之前是买家可申请售后流程 | 商家未发货之前买家应是取消订单,商家显示订单已取消,买家取消订单后,付款的钱平台直接退回 | 未修改 | APP端 | 20180619 | bug
|  | 我的订单 | 买家确认收货之后没办法发起售后 | 买家确认收货之后应该可以发起售后流程 | 未修改 | APP端 | 20180619 | bug
|  | 我的订单 | 订单详情物流信息只显示了物流公司不显示物流单号 | 订单详情物流信息物流公司和物流单号都有显示 | 未修改 | APP端 | 20180619
|  | 我的订单 | 商品售后订单列表无法点击查看商家店铺联系商家 | 商品售后订单列表应可点击看商家店铺联系商家 |  | APP端 | 20180619 | 新需求
|  | 我的店铺 | 我卖出的 订单状态,买家未缺收货申请售后之后商家订单状态不显示售后 | 我卖出的订单状态,买家未缺收货申请售后之后商家订单状态应显示售后中 |  |  |  | bug
|  | 我的店铺 | 我卖出的 商家同意售后之后需要手动输入收货地址 | 商家同意售后之后直接读取商家店铺认证信息并可修改 |  |  |  | 新需求
系统优化 |  | 保证金 | 未做此功能 | 保证金页面 缴纳过保证金的用户 有退保和续缴两个按钮 | 未修改 | APP端 |  | 新需求
系统优化 |  | 保证金 | 未做此功能 | 保证金金额最低1000 可以自定义缴纳 但必须是一千的倍数 | 未修改 | APP端 |  | 新需求
系统优化 |  | 评价 | 卖家不可回复 | 所有订单买家都可以评价 卖家都可以一级回复 | 未修改 | APP端 |  | 新需求
系统优化 |  | 经营分析 | 未做此功能 | 做经营分析 三个选项卡 店铺 安装服务 行业服务 展示该店铺（用户）的订单总量和总金额 可以根据时间筛选 | 未修改 | APP端 |  | 新需求
系统优化 | 圈子 | 圈子 | 未做此功能 | 圈子加一个转载 | 未修改 | APP端 |  | 新需求
系统优化 |  | 圈子 |  | 列表形式展示参照微博 | 未修改 | APP端
系统优化 |  | 圈子 | 未做此功能 | 进入圈子分类各个类别列表的顶部标题改为圈子的分类名称 | 未修改 | APP端
bug问题 | 发布 | 发布 | 发布简历,闲置,需求没有个人认证需要也可发布 | 发布简历,闲置,需求没有个人认证需要跳转个人实名认证页面,认证后才可发布简历,闲置,需求 | 未修改 | APP端 | 20180611 | 新需求
bug问题 | 消息 | 通知公告 | 后台发布通知公告,APP端没有推送消息提醒 | 后台发布通知公告APP端应收推送消息 | 未修改 | APP端 | 20180607 | bug
系统优化 | 系统协议 | 系统协议 | 系统协议页边距太紧凑 | 调整系统协议页边距 | 未修改 | APP端 | 20180612 | bug
系统优化 | 帮助反馈 | 反馈 | 描述问题下方没有提示用户留取联系方式 | 描述问题下方应有提示用户留取联系方式 | 未修改 | APP端 | 20180604 | 新需求
系统优化 |  | 所有收款推送 | 所有收款推送页面不清楚是什么 | 所有收款推送页面订单金额后需标识买家已付款到平台，订单详情内容应该显示买家需求和卖家付款申请信息 | 未修改 | APP端 | 20180604 | 新需求
系统优化 | 页面优化 (陈总意见) | 厂家直供 | 商家将商品的照片替换之后用户下单还是之前的照片 | 商家将商品的照片替换之后用户下单应该是最新的照片 | 未修改 | APP端 | 20180614 | bug
系统优化 |  | 后台运行 | 点击返回按钮退出程序 | 点击返回按钮按钮要提示用户退出程序让程序后台运行 | 未修改 | APP端 | 20180614 | 新需求 | 后台运行容易被清理，不可控
系统优化 |  | 图片压缩 | 图片压缩提升反应速度 | 图片压缩提升反应速度 | 未修改 | APP端 | 20180614
系统优化 |  | 最新需求 | 需求列表和详情图片展示按照行业闲置方式展示 | 需求列表和详情图片展示按照行业闲置方式展示 | 未修改 | APP端 | 20180614
系统优化 |  | 推荐功能 | 推荐相关板块加上推荐功能 | 资讯,商品,安装工,服务工这些 | 未修改 | APP端 | 20180614 | 新需求 | 具体功能描述
系统优化 |  | 认证信息展示 | 认证信息展示 | 参照咸鱼，由 小图标+认证内容 组合，多条数据顺序展示，一行不够用两行 | 未修改 | APP端 | 20180614
系统优化 |  | 图片默认图 | 图片加载时的默认背景 | 要纯色背景，灰色（浅灰） | 未修改 | APP端 | 20180614
系统优化 |  | 头像 | 列表上的头像 | 用圆角方图代替现在的圆形图，展示效果以紧凑为主，参照咸鱼 | 未修改 | APP端 | 20180614
系统优化 |  | 圈子 | 圈子列表 | 时间放到最左边， 时间+公司名+职位 如：6天前 河南智巢 软件工程师 | 未修改 | APP端 | 20180614
系统优化 |  | 所有列表 | 列表加上到底了提示 | 所有列表，如果没内容，给个提示 ，如：没评论时，下面加上提示，暂无评论 等，让用户知道到底了 | 未修改 | APP端 | 20180614
系统优化 |  | 商品详情页面 | 商品详细 | ，销售价、市场价 文字去掉，只要价格即可；总销量 改为 累计销量 ；名字下面多了灰色横线 | 未修改 | APP端 | 20180614
系统优化 |  | 购物车 | 详细下面的操作按钮 | 改成淘宝加入购物车、立即购买样式 圆角渐变效果 | 未修改 | APP端 | 20180614
系统优化 |  | 按钮排序 | 商品详细 | 店铺、收藏、客服 三个按钮的位置，客服靠右 | 未修改 | APP端 | 20180614
系统优化 |  | 返回顶部按钮 | 添加回到顶部 | 滑动到下面之后，能有个图标，点击回到顶部了 | 未修改 | APP端 | 20180614
系统优化 |  | 服务列表 | 服务列表、详细 | 列表图标小点儿，字体、间距等调整，紧凑为主 | 未修改 | APP端 | 20180614
系统优化 |  | 行业闲置 | 闲置列表 | 基本按照咸鱼效果（来自河南省 郑州市 、超赞等）；价格不要带多余的小数点；把最新的一条评论加上，包括主人回复 | 未修改 | APP端 | 20180614
系统优化 |  | 最新需求 | 需求报价商家列表 | 改为设计图样式，头像小点儿 ；只有自己发的需求，才会有 查看 按钮（自己的报价不再加查看按钮） | 未修改 | APP端 | 20180614
系统优化 |  | 所有用户默认头像 | 默认头像 | 不要黄底，要白底 | 未修改 | APP端 | 20180614
系统优化 |  | 体验优化 | 查看全部、更多等 | 如果没对应内容，不要把这些按钮显示出来 | 未修改 | APP端 | 20180614
系统优化 |  | 圈子标题 | 圈子列表 | 点击圈子的分类进入的列表，上面的标题显示分类的名字 | 未修改 | APP端 | 20180614
系统优化 |  | web页面 | H5问题 | H5界面层次感不强，字间距等有问题 | 未修改 | APP端 | 20180614
系统优化 |  | 我的 | 我的订单 | 我的订单 后面加上 查看全部订单 这几个字 | 未修改 | APP端 | 20180614
bug问题 | 行业问答 | 行业问题 | 行业问答列表展示效果 | 行业问答列表参加效果图展示最新回复的一条信息 | 未修改 | APP端 | 20180616 | bug
系统优化 | 行业问答 | 行业问答 | 发布问答没有分享功能 | 发布问答后可将问题分享出去(邀请别回答) | 未修改 | APP端 | 20180616 | 新需求
bug问题 | 我的积分 | 我的积分 | 答案被采纳后积分明细里面显示增加积分,但是积分余额没有增加 | 答案被采纳后积分明细和积分余额都要增加 | 未修改 | APP端 | 20180616 | bug
系统优化 | 我的 | 我的 | 我的里面增加招商加盟入口 | 我的里面增加招商加盟入口 | 未修改 | APP端 | 20180616 | 新需求
bug问题 | 行业闲置 | 行业闲置 | 行业闲置发布闲置无法发布发布提示请上传商品主图 | 行业闲置无法发布发布提示请上传商品主图 | 未修改 | APP端 | 20180619
系统优化 | 圈子 | 圈子 | 图片上面涉及字体的图片上面加粗白色字体 | 图片上面涉及字体的图片上面加粗白色字体 | 未修改 | APP端 | 20180616 | 新需求
系统优化 |  | 圈子 | 圈子没有转载功能 | 圈子功能调整下面改为点赞、评论、转载 | 未修改 | APP端 | 20180619 | 新需求 | 图标+数量形式？
系统优化 |  | 圈子 | 圈子分类效果修改 | 圈子分类样式调整改成方形圆角的图片，字体白色加粗去掉白色阴影（参照即刻app首页推荐模块） | 未修改 | APP端 | 20180619 | 新需求
系统优化 |  | 圈子 | 行业大咖效果修改 | 行业大咖头像改为方形圆角头像，粉丝量位置放的昵称下面（参照即刻app发现页面） | 未修改 | APP端 | 20180619
系统优化 |  | 圈子 | 发布效果修改 | 发布圈子调整到最上面，小飞机发布按钮取消（参照即刻app动态页面） | 未修改 | APP端 | 20180619 | 新需求
系统优化 |  | 圈子 | 圈子列表关注修改 | 圈子列表关注按钮外框去掉外框（参照即刻app动态页面） | 未修改 | APP端 | 20180619 | 新需求 | 仿微博 仿即刻
后台
系统优化 |  | 店铺专场 | 新增或者编辑推荐不选择推荐店铺报错 | 新增或者编辑推荐不选择推荐店铺应提示选择 | 已修改 | 后台 | 20180612
系统优化 | 售后 | 售后 | 售后订单找不到售后订单没有提示 | 后台需要有服务售后订单和提示 | 已修改 | 后台 | 20180614
bug问题 | 认证管理 | 认证管理/实名认证 | 实名认证审核查看用户提交身份证照片信息,点击图片查看大图体验较差, | 实名认证审核更改查看大图体验,身份证照片上传到后台后加上水印(例:仅供陌匠APP认证使用),其他审核证件类照片都需加上相应水印(例:营业执照) | 未修改 | 后台 | 20180607
bug问题 |  | 认证管理/安装工管理 | 安装工列表不显示安装工用户姓名 | 安装工列表应该显示安装工用户姓名 | 未修改 | 后台 | 20180607
bug问题 |  | 认证管理/服务工管理 | 服务工列表不显示安装工用户姓名 | 服务工列表应该显示安装工用户姓名 | 未修改 | 后台 | 20180607
bug问题 |  | 安装服务认证 | APP申请安装工认证提交的信息后台展示不完成(例:团队人数,仓储位置,仓库面积,货车认证照片) | APP申请安装工认证提交的所有信息后台应可以完整查看显示 | 未修改 | 后台 | 20180609
bug问题 |  | 工厂认证 | 工厂认证不显示工厂实景照片 | 工厂认证应显示工厂实景照片 | 未修改 | 后台 | 20180611
系统优化 | 积分管理 | 积分配置 | 未做此功能 | 签到、分享、付款（100元=1积分 字典项维护）赠送积分， 赠送比例和个数字典项配置 | 未修改 | 后台
bug问题 | 安装服务 | 安装服务列表 | 安装服务列表不显示已有安装服务 | 安装服务列表应该显示已有安装服务 | 未修改 | 后台 | 20180607
bug问题 | 工作管理 | 招聘管理 | 招聘管理职位列表数据展示不全无法查看职位相关信息 | 招聘管理职位列表应该显示职位相关信息 | 未修改 | 后台 | 20180607
bug问题 |  | 简历管理 | 简历管理简历列表数据展示不全无法查看简历相关信息 | 简历管理简历列表应该显示简历相关信息 | 未修改 | 后台 | 20180607
系统优化 |  | 招聘管理 | 招聘管理职位列表不显示发布职位公司名称,职位名称 | 招聘管理职位列表应该显示发布职位公司名称,职位名称 | 未修改 | 后台 | 20180611
系统优化 |  | 招聘管理 | 招聘管理职位列表无法查看职位详情 | 招聘管理职位列表应可查看职位详情 | 未修改 | 后台 | 20180611
系统优化 |  | 简历管理 | 简历管理列表不显示求职岗位 | 简历管理列表应显示求职岗位 | 未修改 | 后台 | 20180611
系统优化 |  | 简历管理 | 简历管理列表无法查看简历详情 | 简历管理列表应可查看简历详情 | 未修改 | 后台 | 20180611
bug问题 | 财务管理 | 购买简历订单 | 购买简历订单无法查看数据 | 购买简历订单应可以查看用户购买简历的订单数据 | 未修改 | 后台 | 20180607
bug问题 |  | 需求订单 | 需求订单无法查看数据 | 需求订单应可以查看生成的需求订单数据 | 未修改 | 后台 | 20180607
bug问题 |  | 招标保证金 | 招标保证金无法查看数据 | 招标保证金应可查看相应数据 | 未修改 | 后台 | 20180607
bug问题 |  | 用户账单 | 用户账单数据不显示 | 用户账单应该显示用户收入和支出的账单 | 未修改 | 后台 | 20170607
bug问题 |  | 商品订单售后 | 商品订单售后列表售后说明不显示 | 商品订单售后列表售后说明应显示 | 未修改 | 后台 | 20180619
bug问题 |  | 商品订单售后 | 商品订单售后列表和详情不显示订单交易金额 | 商品订单售后列表和详情应显示订单交易金额 | 未修改 | 后台 | 20180619
bug问题 |  | 商品订单售后 | 商品订单售后不能查看商家和买家联系方式 | 商品订单售后应可查看商家和买家联系方式 | 未修改 | 后台 | 20180619
系统优化 | 厂家直供 | 商品编辑 | 商品属性里面市场价不合适 | 去掉商品属性里面“市场价”字段 | 未修改 | 后台 | 20180609
系统优化 |  | 商品编辑 | 商品详情-多图上传,用户打开多图上传窗口上传过程中点击多图上传窗口之外区域,多图上传窗口消失,用户体验差 | 商品详情-多图上传,打开多图上传窗口上传过程中点击多图上传窗口之外区域,多图上传窗口不应该消失 | 未修改 | 后台 | 20180609
系统优化 |  | 商品编辑 | 商品详情-多图上传-在线管理,店铺用户可查看平台上传的图片库 | 商品详情-多图上传-在线管理,不能让店铺用户看平台上传的图片库 | 未修改 | 后台 | 20180609
系统优化 |  | 商品编辑 | 商品详情-多图上传-插入网络图片,图片不能正常显示 | 商品详情-多图上传-插入网络图片,图片应该正常显示 | 未修改 | 后台 | 20180609
系统优化 |  | 商品编辑 | 商品详情-多图上传-图片搜索,无法正常搜索图片 | 商品详情-多图上传-图片搜索,应可正常搜索图片 | 未修改 | 后台 | 20180609
系统优化 |  | 商品编辑 | 批量上传图集提示没有提示图片尺寸或者图片比例 | 批量上传图集提示应提示图片尺寸或者图片比例 | 未修改 | 后台 | 20180609
系统优化 |  | 商品编辑 | 商品编辑批量上传图集后保存重新打开编辑看不到上传的图集 | 商品编辑批量上传图集后保存重新打开编辑应可看到上传的图集 | 未修改 | 后台 | 20180609
系统优化 |  | 商品编辑 | 商品编辑商品对应的尺寸,颜色,材质,所有都是必填项必须 | 商品编辑商品对应的尺寸,颜色,材质,不能都是必填项必须,例如某个商品某个尺寸,某个颜色,下面可能会不做某个材质 | 未修改 | 后台 | 20180612
bug问题 |  | 厂家直供 | 厂家直供商品列表不显示店铺名称 | 厂家直供商品列表应显示店铺名称,并能按店铺进行筛选 | 未修改 | 后台 | 20180612
bug问题 | 商城系统 | 直供专场商品 | 直供专场商品列表不显示店铺名称 | 直供专场商品列表应显示店铺名称,并能按店铺进行筛选 | 未修改 | 后台 | 20180612
bug问题 |  | 闲置专场商品 | 闲置专场商品列表信息展示不完整 | 闲置专场商品列表应显示发布者昵称相关信息 | 未修改 | 后台 | 20180612
bug问题 |  | 商品订单 | 列表和详情都无法查看购买的什么商品和商品规格 | 商品订单需要知道购买的什么商品和商品规格 | 未修改 | 后台 | 20160619
bug问题 | 客户管理 | 店铺管理 | 店铺用户可查看平台所有店铺 | 店铺用户应该只能查看自己自的店铺 | 未修改 | 后台 | 20180609
bug问题 |  | 店铺管理 | 店铺管理-设置管理员设置后管理员登录无法使用后台功能 | 店铺管理-设置管理员应该可以正常使用 | 未修改 | 后台 | 20180609
bug问题 |  | 商品订单 | 店铺用户可查看所有订单 | 店铺用户应该只能查看自己店铺的订单 | 未修改 | 后台 | 20180609
bug问题 | 信息系统 | 系统协议 | 系统协议添加系统协议报错 | 系统协议应可添加系统协议 | 未修改 | 后台 | 20180609
bug问题 |  | 系统协议 | 不同电脑登录系统管理员账号编辑协议里面编辑功能展示不同 | 不同电脑登录系统管理员账号编辑协议里面编辑功能应展示一样 | 未修改 | 后台 | 20180612
系统优化 | 需求管理 | 需求管理 | 需求列表没有发布者昵称 | 需求列表应增加发布者昵称,发布时间,去掉预算价格,经度,纬度, | 未修改 | 后台 | 20180611
bug问题 |  | 需求管理 | 搜索功能不能用 | 搜索功能应该可按照输入关键字搜索 | 未修改 | 后台 | 20180611
系统优化 | 问答管理 | 问答列表 | 问答列表没有发布者昵称 | 问答列表应显示发布者昵称,发布时间 | 未修改 | 后台 | 20180611
bug问题 | 专场管理 | 新品专场 | 新品专场打开报错 | 新品专场应可正常使用 | 未修改 | 后台 | 20180611
系统优化 | 圈子管理 | 圈子管理 | 根据关键字搜索不能正常使用 | 根据关键字搜索应该正常使用 | 未修改 | 后台 | 20180611
系统优化 |  | 圈子管理 | 查看详情不显示发布的照片 | 查看详情应该显示发布的照片 | 未修改 | 后台 | 20180611
系统优化 | 分销 |  |  | 分销最终修改方案： 参照现有方式 后台上传商品时设置是否分销 设置分销价和售价 进入平台分销库（虚拟） 每个店铺都可以选择分销库中商品进行分销 并设置分销价和是否推荐， 分销价不能低于生产厂家设置的分销价 后台要可以根据店铺过滤分销商品 根据销量和售价排序 分销库商品展示生产厂家的名称等店铺基本信息 | 未修改 | 后台
系统优化 | 图片没有标注 | 资讯分类 | 图片没有标注图片尺寸或者比例 | 资讯分类-新增/编辑资讯分类 | 未修改 | 后台
系统优化 |  | 资讯管理 | 图片没有标注图片尺寸或者比例 | 资讯管理-新增/编辑资讯 | 未修改 | 后台
系统优化 |  | 广告管理 | 图片没有标注图片尺寸或者比例 | 广告管理-新增/编辑广告 | 未修改 | 后台
系统优化 |  | 问答分类 | 图片没有标注图片尺寸或者比例 | 问答分类-新增/编辑问答分类 | 未修改 | 后台
系统优化 |  | 话题管理 | 图片没有标注图片尺寸或者比例 | 话题管理-新增/编辑话题管理 | 未修改 | 后台