## Sheet1
陌匠后台测试问题汇总0620
问题类型 | 问题位置 | 测试问题 | 更改建议
bug问题 | 财务管理 | 购买简历订单无法查看数据 | 购买简历订单应可以查看用户购买简历的订单数据
bug问题 |  | 需求订单无法查看数据 | 需求订单应可以查看生成的需求订单数据
bug问题 |  | 招标保证金无法查看数据 | 招标保证金应可查看相应数据
bug问题 |  | 用户账单数据不显示 | 用户账单应该显示用户收入和支出的账单
bug问题 |  | 商品订单售后列表售后说明不显示 | 商品订单售后列表售后说明应显示
bug问题 |  | 商品订单售后列表和详情不显示商品数量和订单金额 | 商品订单售后列表和详情应显示商品数量和订单金额
bug问题 |  | 商品订单售后不能查看商家和买家联系方式 | 商品订单售后应可查看商家和买家联系方式
bug问题 | 商城系统 | 直供专场商品列表不显示店铺名称 | 直供专场商品列表应显示店铺名称,并能按店铺进行筛选
bug问题 |  | 闲置专场商品列表信息展示不完整 | 闲置专场商品列表应显示发布者昵称相关信息
bug问题 |  | 列表和详情都无法查看购买的什么商品和商品规格 | 商品订单需要知道购买的什么商品和商品规格
bug问题 | 专场管理 | 新品专场打开报错 | 新品专场应可正常使用
bug问题 | 安装服务 | 安装服务列表不显示已有安装服务 | 安装服务列表应该显示已有安装服务
系统优化 | 认证管理 | 实名认证审核查看用户提交身份证照片信息,点击图片查看大图体验较差, | 实名认证审核更改查看大图体验,身份证照片上传到后台后加上水印(例:仅供陌匠APP认证使用),其他审核证件类照片都需加上相应水印(例:营业执照)
系统优化 |  | 安装工列表不显示安装工用户姓名 | 安装工列表应该显示安装工用户姓名
系统优化 |  | 服务工列表不显示安装工用户姓名 | 服务工列表应该显示安装工用户姓名
系统优化 |  | APP申请安装工认证提交的信息后台展示不完成(例:团队人数,仓储位置,仓库面积,货车认证照片) | APP申请安装工认证提交的所有信息后台应可以完整查看显示
系统优化 |  | 工厂认证不显示工厂实景照片 | 工厂认证应显示工厂实景照片
系统优化 | 工作管理 | 招聘管理职位列表数据展示不全无法查看职位相关信息 | 招聘管理职位列表应该显示职位相关信息
系统优化 |  | 简历管理简历列表数据展示不全无法查看简历相关信息 | 简历管理简历列表应该显示简历相关信息
系统优化 |  | 招聘管理职位列表不显示发布职位公司名称,职位名称 | 招聘管理职位列表应该显示发布职位公司名称,职位名称
系统优化 |  | 招聘管理职位列表无法查看职位详情 | 招聘管理职位列表应可查看职位详情
系统优化 |  | 简历管理列表不显示求职岗位 | 简历管理列表应显示求职岗位
系统优化 |  | 简历管理列表无法查看简历详情 | 简历管理列表应可查看简历详情
系统优化 | 圈子管理 | 根据关键字搜索不能正常使用 | 根据关键字搜索应该正常使用
系统优化 | 圈子管理 | 查看详情不显示发布的照片 | 查看详情应该显示发布的照片
系统优化 | 需求管理 | 需求列表没有发布者昵称 | 需求列表应增加发布者昵称,发布时间
系统优化 | 需求管理 | 搜索功能不能用 | 搜索功能应该可按照输入关键字搜索
系统优化 | 问答列表 | 问答列表没有发布者昵称 | 问答列表应显示发布者昵称,发布时间
系统优化 | 店铺管理 | 店铺用户可查看平台所有店铺 | 店铺用户应该只能查看自己自的店铺
系统优化 | 店铺管理 | 店铺管理-设置管理员设置后管理员登录无法使用后台功能 | 店铺管理-设置管理员应该可以正常使用
系统优化 | 商品订单 | 店铺用户可查看所有订单 | 店铺用户应该只能查看自己店铺的订单
系统优化 | 资讯管理 | 图片没有标注图片尺寸或者比例 | 资讯管理-新增/编辑资讯
系统优化 | 广告管理 | 图片没有标注图片尺寸或者比例 | 广告管理-新增/编辑广告
系统优化 | 问答分类 | 图片没有标注图片尺寸或者比例 | 问答分类-新增/编辑问答分类
系统优化 | 话题管理 | 图片没有标注图片尺寸或者比例 | 话题管理-新增/编辑话题管理
系统优化 | 商品编辑 | 批量上传图集提示没有提示图片尺寸或者图片比例 | 批量上传图集提示应提示图片尺寸或者图片比例
系统优化 | 厂家直供 | 商品属性里面市场价不合适 | 去掉商品属性里面“市场价”字段
系统优化 |  | 商品详情-多图上传,用户打开多图上传窗口上传过程中点击多图上传窗口之外区域,多图上传窗口消失,用户体验差 | 商品详情-多图上传,打开多图上传窗口上传过程中点击多图上传窗口之外区域,多图上传窗口不应该消失
系统优化 |  | 商品详情-多图上传-在线管理,店铺用户可查看平台上传的图片库 | 商品详情-多图上传-在线管理,不能让店铺用户看平台上传的图片库(可删除这个功能)
系统优化 |  | 商品详情-多图上传-插入网络图片,图片不能正常显示 | 商品详情-多图上传-插入网络图片,图片应该正常显示
系统优化 |  | 商品详情-多图上传-图片搜索,无法正常搜索图片 | 商品详情-多图上传-图片搜索,应可正常搜索图片(可删除这个功能)
系统优化 |  | 商品编辑批量上传图集后保存重新打开编辑看不到上传的图集 | 商品编辑批量上传图集后保存重新打开编辑应可看到上传的图集
系统优化 |  | 商品编辑商品对应的尺寸,颜色,材质,所有都是必填项必须 | 商品编辑商品对应的尺寸,颜色,材质,不能都是必填项必须,例如某个商品某个尺寸,某个颜色,下面可能会不做某个材质
系统优化 |  | 厂家直供商品列表不显示店铺名称 | 厂家直供商品列表应显示店铺名称,并能按店铺进行筛选
系统优化 | 积分管理 | 未做此功能 | 签到、分享、付款（100元=1积分 字典项维护）赠送积分， 赠送比例和个数字典项配置
系统优化 | 分销 |  | 后台要可以根据店铺过滤分销商品 根据销量和售价排序 分销库商品展示生产厂家的名称等店铺基本信息 店铺用户可选择平台分销商品库商品进行分销