## Sheet1
陌匠APP测试问题汇总0619
问题类型 | 问题位置 | 测试问题 | 更改建议 | 问题端 | 智巢回复 | 问题性质
bug问题 | 我的订单 | 我的订单 进行中 用户申请售后提交后状态变为已售后 | 我的订单 进行中 用户申请售后提交后订单状态应为售后中,卖家处理后状态变为已售后 | APP端 |  | 优化
bug问题 | 商城系统 | 商品订单 列表和详情都无法查看购买的什么商品和商品规格 | 商品订单需要知道购买的什么商品和商品规格 | 后台 |  | 优化
bug问题 | 商品订单售后 | 商品订单售后列表售后说明不显示 | 商品订单售后列表售后说明应显示 | 后台 |  | 优化
bug问题 | 商品订单售后 | 商品订单售后列表和详情不显示订单交易金额 | 商品订单售后列表和详情应显示订单交易金额 | 后台 |  | 优化
bug问题 | 商品订单售后 | 商品订单售后不能查看商家和买家联系方式 | 商品订单售后应可查看商家和买家联系方式 | 后台 |  | 优化
bug问题 | 我的订单 | 商家未发货之前是买家可申请售后流程 | 商家未发货之前买家应是取消订单,商家显示订单已取消,买家取消订单后,付款的钱平台直接退回 | APP端 | 参照天猫，待付款的可以取消， 付款后只能申请售后 | 理解问题
bug问题 | 我的订单 | 买家确认收货之后没办法发起售后 | 买家确认收货之后应该可以发起售后流程 | APP端 | 确认收货后平台把钱转给了卖家，如果买家此时发起了售后， 卖家同意了，卖家的余额不够支付买家的退款怎么办 天猫是因为售后的钱卖家直接转给买家的 | 逻辑问题
bug问题 | 我的订单 | 订单详情物流信息只显示了物流公司不显示物流单号 | 订单详情物流信息物流公司和物流单号都有显示 | APP端 | 改功能后未发布，新版本不存在该问题
bug问题 | 我的店铺 | 我卖出的订单状态,买家未缺收货申请售后之后商家订单状态不显示售后 | 我卖出的订单状态,买家未缺收货申请售后之后商家订单状态应显示售后中 | APP端 | 改功能后未发布，新版本不存在该问题 在卖出的订单售后选项卡能看到售后的订单
bug问题 | 我的订单 | 商品售后订单列表无法点击查看商家店铺联系商家 | 商品售后订单列表应可点击看商家店铺联系商家 | APP端 |  | 优化
bug问题 | 我的店铺 | 我卖出的 商家同意售后之后需要手动输入收货地址 | 商家同意售后之后直接读取商家店铺认证信息并可修改 | APP端 |  | 优化
bug问题 | 店铺认证 | 店铺认证申请没有店铺店主姓名信息 | 店铺认证申请应有店铺店主姓名信息 | APP端 |  | 优化
bug问题 | 安装服务 | 安装服务 预约服务无法提交,提示“请选择省” | 预约服务应可正常提交 | APP端 | 改功能后未发布，新版本不存在该问题
bug问题 | 行业服务 | 行业服务 预约服务无法提交,提示“请选择省” | 预约服务应可正常提交 | APP端 | 改功能后未发布，新版本不存在该问题
bug问题 | 行业闲置 | 行业闲置无法发布发布提示请上传商品主图 | 行业闲置无法发布发布提示请上传商品主图 | APP端 | 改功能后未发布，新版本不存在该问题
系统优化 | 圈子 | 圈子没有转载功能 | 圈子功能调整下面改为点赞、评论、转载 | APP端 |  | 优化
系统优化 | 圈子 | 圈子分类效果修改 | 圈子分类样式调整改成方形圆角的图片，字体白色加粗去掉白色阴影（参照即刻app首页推荐模块） | APP端 |  | 优化
系统优化 | 圈子 | 行业大咖效果修改 | 行业大咖头像改为方形圆角头像，粉丝量位置放的昵称下面（参照即刻app发现页面） | APP端 |  | 优化
系统优化 | 圈子 | 发布效果修改 | 发布圈子调整到最上面，小飞机发布按钮取消（参照即刻app动态页面） | APP端 |  | 优化
系统优化 | 圈子 | 圈子列表关注修改 | 圈子列表关注按钮外框去掉外框（参照即刻app动态页面） | APP端 |  | 优化
系统优化 | 圈子 | 关注 热门话题效果展示修改 | 关注 热门话题效果修改为图片轮播（ 参照即刻app发现页面图片轮播） | APP端 |  | 优化