## Sheet1
问题位置 | 测试问题 | 问题端 | 解决方案 | 后台工期 | iOS工期
厂家直供 | 厂家直供搜索 点击全部筛选不应该出现个职业人规划等不是商品的分类 | android/ios |  | 8
厂家直供 | 商品详情页面轮播图后台要求上传的方图App就应该展示方图,不应该截取 | android/ios
厂家直供 | 商品详情页面增加商品标签和选择规格 商品详情页面展示顺序:1、轮播图2、价格销量、3、商品关键词4、商品描述5、商品标签6、商品店铺名称7、商品评价8、商品详情9、相关产品(同分类下的其它商品参照效果图) | android/ios
厂家直供 | 商品详情页面规格展示不全》添加一个按钮 选择规格 参照天猫 | ios
厂家直供 | 后台添加商品,名称改为商品关键词 | 后台
厂家直供 | 增加产品风格后台添加 改造三级分类或者新增风格表 风格归属到二级分类下 在列表页用来筛选 | 后台
厂家直供 | 店铺分类筛选无效果,分类数据展示不对 | ios
厂家直供 | 商品评价只展示了最新三条,无法查看更多评价 | android/ios
订单推送 | 订单推送要展示完整订单号，改推送语 | android/ios
行业招聘 | 发布招聘 职位详细空间太小录入信息不方便，增加滚动条参加iOS | android
行业招聘 | 招聘详情里面公司介绍图片不展示 | ios |  |  | 1
行业招聘 | 招聘管理公司图片上传改为9张，展示的时候展示一行滑动查看可放大（参照闲置） | android/ios
行业招聘 | 职位列表没有公司地址 | android/ios
行业招聘 | 简历和职位里面工作经验改成小写(例:三年改成3年)列表和详情都改 | android/ios
行业招聘 | 简历详情页面，TA的经历板块下面缺少自我评价板块，发布的时候有 展示的时候没有展示出来 | android/ios
购买简历 | 购买简历页面展示信息不完整，应该完整展示简历份数+到期时间+金额 | android/ios
行业闲置 | 闲置详情页面认证信息展示认证图标后面加上浏览次数 | android/ios |  | 6
行业闲置 | 发布闲置缺少运费包邮和不包邮选择，选择不包邮填写价格，包邮无需填写 厂家直供和闲置新增配送方式（字典项维护-专车配送，自提，物流，快递，其他，供用户选择）的运费都体现在订单里，修改的时候 可以分别修改商品价格和运费价格 | android/ios |  |  | 3
行业闲置 | 闲置详情页面缺少全部留言 | android/ios
行业闲置 | 闲置详情页面最下方缺少相似闲置 | android/ios
行业闲置 | 闲置购买结束后不需要进行评价 | android/ios
行业闲置 | 联系TA页面聊天最上方应展示商品信息（参照效果图） | android/ios
行业闲置 | 行业闲置产生的订单列表不显示购买的商品图片 | android/ios
安装服务 | 安装工接单量当前城市排名（参照效果图，列表中月接单修改为接单） | android/ios |  | 24 | 1
安装服务 | 安装服务评价时间不要展示具体年月日要展示几小时前这样的格式（） | android/ios
安装服务 | 缺少其他服务（参照效果图） | android/ios |  |  | 8
安装服务客服 | 客服聊天页面，聊天最上方展示编辑订单没有订单就显示去下单（参照效果图） | android/ios
安装服务 | 安装工详情页面最底部缺少相关推荐 | android/ios
安装服务 | 安装管理页面相册管理修改名称为案例管理 | android/ios
安装服务 | 安装管理页面案例管理模块下方增加其他服务管理模块 | android/ios
安装服务 | 安装工详情页面购物车去掉，放收藏/关注/分享 | android/ios
行业服务 | 参照安装服务问题修改 | android/ios
行业问答 | 行业问答列表时间后缺少位置（参照效果图） | android/ios
安装工详情 | 安装工详情页展示当前（城市）排名（参照效果图） | android/ios
招标发布 | 需求说明下方增加中标要求，最下方增加缴纳保证金文字说明，格式参照效果图 | android/ios |  |  | 1
招标页面 | 招标页面展示需要展示出中标要求 | android/ios
圈子 | 圈子增加转载功能 | android/ios | 转载圈子，新增转账记录表帖子表新增转载次数字段 | 2 | 1
圈子 | 发布圈子调整到最上面，小飞机发布按钮取消（参照即刻app动态页面） | android/ios
圈子 | 关注 热门话题图片展示效果修改为图片轮播（ 参照即刻app发现页面图片轮播） | android/ios
圈子 | 圈子详情 浏览次数一直是0 | android/ios
圈子 | 圈子分享出去带有红包 | android/ios | 发圈成功后，设置了红包功能的帖子支付成功后才改为红包贴，帖子详情上增加一个注册按钮，跳转到注册界面，注册成功后给分享人一个随机的红包金额，最大值字典项配置好，不能大于最大值，还要判断随机的金额之和不能大于总金额，特别注意最后一个包的金额 二维码分享注册成功后给推荐赠送字典项配置好的红包 赠送的红包都写入余额 | 16 | 2
圈子 | 发布圈子增加红包功能（具体功能@尤经理） | android/ios
圈子 | 圈子顶部整体增加一个分类"发现",发现分三类：话题、投票、活动（分类样式参照热门和同城）。发现展示内容:顶部展示(后台发布),下方增加用户发布的入口(参照即刻发布效果),下方列表展示用户发布的 | android/ios | 话题：参与讨论，统计讨论人数 投票：允许投票，统计投票人数 活动：可以报名，统计报名人数 | 4 | 4
圈子 | 行业大咖隐藏不显示, 行业大咖认证隐藏不显示 行业大咖 问答大师 所有相关去掉 包括认证 | android/ios
圈子 | 圈子列表功能,评论、点赞、转载、分享这些功能列表要实现 | android/ios | 转载圈子 | 2 | 2
圈子 | 圈子列表展示最新一条评论（参照效果图） | android/ios |  |  | 1
我的 | 信誉值暂定展示积分 | android/ios
我的 | 积分明细上方增加购买积分（购买积分规则钱数和数量后台设置） | android/ios | 赚取积分 购买积分 积分消费 转增积分 积分明细 | 40 | 8
我的 | 积分明细下方增加赚取积分，赚取积分跳转任务页面规则介绍，点击规则跳转相应页面 | android/ios
我的 | 积分转赠（展示方式：顶部标题积分转赠、接收账号、转赠数量、现有积分、确认转赠） | android/ios
我的 保证金 | 安装服务、行业服务、店铺缴纳保证金接口打开，保证金可以自行缴纳 字典项配置一个最低值 必须是一定倍数（字典项配置）允许退保（结合退保规则） 所有订单待完成的时候必须有一个默认完成时间，字典项配置 | android/ios |  | 8 | 8
我的订单 | 售后展示方式：点击列表可查看售后历史记录，协商历史 | android/ios |  | 5 | 4
我的 | 经营分析，需要提供方案 | android/ios
帮助与反馈 | 帮助与反馈页面标题帮助中心修改为帮助与反馈，后台分类展示出来（系统协议、帮助中心） 反馈页面，反馈内容下方增加一个联系方式、手机号、电话邮箱任意填写 | android/ios |  | 1 | 1
我的 | 分享下载二维码页面缺少推广规则，现有的效果增加上之前的推广规则 | android/ios |  | 1
首页 | 行业社交附近动态：要展示其中一个用户内容和头像 | android
首页 | 行业社交附近动态点击内容跳转页面展示错误 | ios
| “行业”改为“行业类别”，后台增加数据数据字典自行配置可配置行业 |  |  | 2
| 店铺增加团购秒杀活动 | 后台APP | 只有团购和秒杀这两种活动 团购设置数量和对应的价格 秒杀设置开始时间、结束时间、价格 | 6 | 12
| 资讯中添加视频 | 后台APP | 视频格式mp4或者土豆优酷的视频地址不能混合使用
| 所有的广告页面要有一个管理模块 | 后台APP | 广告管理新增城市（全国或者多选、跨省和市 ）和播放时间 后台新增广告内容管理 | 4