## Sheet1
陌匠后台遗留问题汇总0908
问题类型 | 问题位置 | 测试问题 | 问题端
系统优化 | 欢迎首页 | 待办任务进入列报表后无法返回欢迎首页 | 后台
系统优化 | 用户管理 | 用户列表添加用户位置和用户注册数量统计,列表可按照地区筛选用户，点击用户列表可查看用户详细资料（App填写的用户资料），双击查看详情 | 后台
系统优化 | 用户管理 | 新增用户应就帐号和密码为必填项，其他为非必填项 | 后台
系统优化 | 资讯分类 | 后台编辑资讯分类排序方式,APP端不能按照设置顺序展示 | 后台
系统优化 | 资讯添加 | 添加资讯作者是不应是输入作者帐号，应该可以自行填写作者姓名 | 后台
系统优化 | 资讯添加 | 资讯应可添加视频 | 后台
系统优化 | 广告管理 | 资讯管理里面添加一个广告添加的模块,不要在APP上展示,只在广告跳转详情展示 | 后台
系统优化 | 广告管理 | 广告管理添加城市,可设置不同城市展示不同广告 | 后台
系统优化 | 广告管理 | 广告轮播图可设置展示时间 | 后台
系统优化 | 实名认证 | 实名认证审核查看用户提交身份证照片信息,点击图片查看大图无法完成查看体验差,身份证照片上传到后台需要加上水印(例:仅供陌匠APP认证使用) | 后台
系统优化 | 公司认证 | 公司认证审核查看公司营业执照和公司实景照片,点击图片查看大图无法完成查看体验差,营业执照上传到后台需要加上水印(例:仅供陌匠APP认证使用) | 后台
系统优化 | 工厂认证 | 工厂认证审核查看营业执照,点击图片查看大图无法完成查看体验差,营业执照上传到后台需要加上水印(例:仅供陌匠APP认证使用) | 后台
系统优化 | 工厂认证 | 后台不显示APP上传的工厂实景照片 | 后台
系统优化 | 店铺认证 | 店铺认证审核查看营业执照,点击图片查看大图无法完成查看体验差,营业执照上传到后台需要加上水印(例:仅供陌匠APP认证使用) | 后台
系统优化 | 店铺认证 | 后台展示店铺实景照片错误，APP上传3张不同照片后台展示了3张一样的照片 | 后台
系统优化 | 公司管理 | 列表信息展示不全，查看公司详情数据不全 | 后台
系统优化 | 工厂管理 | 列表信息展示不全，查看工厂详情数据不全 | 后台
系统优化 | 店铺管理 | 店铺管理无法查看店铺详情信息，需要有管理店铺是否展示功能，关闭后店铺不会再App端展示，并可添加关闭原因，App端提示用户店铺关闭和关闭原因，添加关闭原因并发短信给店主和推送给店主 | 后台
系统优化 | 厂家直供 | 厂家直供列表未审核的商品要排在上面按照提交时间排序 | 后台
系统优化 | 厂家直供 | 商品详情-多图上传,用户打开多图上传窗口上传过程中点击多图上传窗口之外区域,多图上传窗口消失,用户体验差 | 后台
系统优化 | 厂家直供 | 商品详情-多图上传-只保留本地上传，关闭插入图片、在线管理、图片搜索功能 | 后台
系统优化 | 厂家直供 | 厂家直供商品列表需要按照店铺和审核状态筛选 | 后台
系统优化 | 闲置管理 | 闲置管理列表需要展示用户账号和昵称,列表无法点击查看闲置详情 | 后台
系统优化 | 闲置管理 | 管理员需要删除或者下架用户发布的闲置功能 | 后台
系统优化 | 直供专场商品 | 添加直供专场商品应该可按照筛选或者搜索找到店铺和商品 | 后台
系统优化 | 闲置专场商品 | 添加闲置专场商品应可按照用户账号或者用户昵称找到用户发布的闲置商品 | 后台
系统优化 | 店铺专场 | 添加店铺应可按照店主帐号或者店铺名称找到店铺 | 后台
系统优化 | 厂家直供订单 | 订单详情没有完全展示订单信息，例：没有展示购买的什么商品、商品数量、配送方式、收货时间等信息 | 后台
系统优化 | 闲置订单 | 订单详情没有完全展示订单信息，例：没有展示购买的什么商品、商品数量、配送方式、收货时间等信息
系统优化 | 需求管理 | 列表需要展示发布者昵称,账号,查看需求详情照片、投标人、留言这些需要展示出来 | 后台
系统优化 | 需求管理 | 搜索功能不能用 | 后台
系统优化 | 需求管理 | 需要增加按照城市、需求状态筛选和统计 | 后台
系统优化 | 招聘管理 | 列表不显示什么公司招聘什么职位等职位信息展示不全,且无法查看详情 | 后台
系统优化 | 简历管理 | 无法查看简历详情 | 后台
系统优化 | 推荐企业 | 添加推荐企业应可按照搜索或者筛选企业名称或者企业账号找到企业然后找到该企业职位 | 后台
系统优化 | 话题管理 | 应可以添加投票和活动功能 | 后台
系统优化 | 圈子管理 | 根据关键字搜索不能正常使用 | 后台
系统优化 | 圈子管理 | 列表需要展示发布者账号 | 后台
系统优化 | 圈子管理 | 查看详情不显示发布的照片和评论 | 后台
系统优化 | 圈子管理 | 圈子应该可按照城市进行筛选 | 后台
系统优化 | 问答列表 | 列表展示信息不全,需要展示发布者昵称、账号 | 后台
系统优化 | 问答详情 | 问答详情展示信息不全 | 后台
系统优化 | 购买简历订单 | 列表信息展示不完整需要展示购买者账号 | 后台
系统优化 | 招标保证金 | 没有数据，不显示用户缴纳的保证金 | 后台
系统优化 | 用户账单 | 没有数据 | 后台
系统优化 | 充值订单 | 列表数据展示不完整，确实充值人账号、昵称、充值方式（微信or支付宝）、 | 后台
系统优化 | 通用字典 | 行业招聘内部广告图没有标注图片比例 | 后台
系统优化 | 资讯管理 | 封面图和图集图片没有标注图片比例 | 后台
系统优化 | 信息系统 | 广告管理图片没有标注比例 | 后台
系统优化 | 话题管理 | 图片没有标注比例 | 后台
系统优化 | 商城系统 | 闲置专场图片没有标注比例 | 后台
系统优化 | 数据统计 | 参照图片
系统优化 | 城市管理 | 城市添加：城市增删改操作，开放城市后，前端即可使用该城市
| 城市管理 | 城市管理员添加：添加用于本城市的超级管理员
| 分类图片 | 添加一个首页图片和列表图片，参照服务分类