## Sheet1
问题位置 | 测试问题 | 优先等级 | 问题端 | 解决方案
短信接口 | 短信接口对接/换域名 | 5 | android/ios | 按要求修改
首页 | 轮播图上面搜索框太窄调宽一些 | 5 | android/ios
首页 | 首页服务板块隐藏不展示 | 4 | android/ios | 二级页面都改成功能正在建设中，请耐心等待...
首页 | 行业闲置要展示分类的图片，点击图片进入对应分类 | 5 | android/ios | 按要求修改
行业资讯 | 增加视频播放功能 | 3 | android/ios | 资讯新增分类-视频， 单独的视频，采用秒拍的视频资源
需求大厅 | 服务没有完善的情况下，安装需求和服务需求需要成为安装工或者服务工才能报价 | 4 | android/ios | 与服务相关,把需求内的安装和服务置灰
行业招聘 | 简历和职位增加筛选项参照效果图 | 5 | android/ios | 按要求修改，最近（同筛选城市，允许只选省、允许不选即全部）、职位、筛选（职位、城市、性别、经验）
行业招聘 | 发布招聘 职位详细空间太小录入信息不方便，增加滚动条参加iOS | 5 | android | 按要求修改
行业招聘 | 招聘详情里面公司介绍图片不展示 | 5 | ios
行业招聘 | 招聘管理公司图片上传改为9张，展示的时候展示一行滑动查看可放大（参照闲置） | 5 | android/ios | 按要求修改
行业招聘 | 优质企业职位列表没有公司地址 | 5 | android/ios | 按要求修改
行业招聘 | 简历和职位里面工作经验改成小写(例:三年改成3年)列表和详情 | 5 | android/ios | 按要求修改
行业招聘 | 简历详情页面，TA的经历板块下面缺少自我评价板块 | 5 | android/ios | 需要沟通确认
购买简历 | 购买简历页面展示信息不完整，应该完整展示简历份数+到期时间+金额 | 5 | android/ios | 按要求修改
行业闲置 | 闲置详情页面认证信息展示认证图标，后面加上浏览次数 | 5 | android/ios | 需要沟通确认
行业闲置 | 闲置详情页面最下方缺少相似闲置 | 5 | android/ios | 需要沟通确认，同一个分类下的闲置，根据发布时间倒序，读取6个，左右滑动
行业闲置 | 闲置购买结束后不需要进行评价，闲置确认收货后把订单状态改成完成 | 5 | android/ios | 按要求修改
行业闲置 | 行业闲置生产的订单不显示图片（切换服务器造成的） | 5 | android/ios | 需要确认
附近 | 附近服务和附近安装工隐藏不展示 | 4 | android/ios | 需要确认、二级页面都改成功能正在建设中，请耐心等待...
圈子 | 圈子增加转载功能 | 5 | android/ios | 按要求修改
圈子 | 发布圈子调整到最上面，小飞机发布按钮取消（参照即刻app动态页面） | 0 | android/ios
圈子 | 圈子详情 浏览次数一直是0 | 5 | android/ios | 按要求修改
圈子 | 圈子详情页面头像修改为方图加圆角（H5） | 5 | android/ios | 按要求修改
圈子 | 圈子列表功能,评论、点赞、转载、分享这些功能列表要实现 | 5 | android/ios | 按要求修改
圈子 | 话题、投票、活动功能要完善出来 | 0 | android/ios | 需要确认，比较耗时，该版本不做
圈子 | 圈子列表展示最新一条评论（参照效果图） | 5 | android/ios | 按要求修改
帮助与反馈 | 反馈页面，反馈内容下方增加一个联系方式 | 3 | android/ios | 按要求修改
我的 | 我的 行业招聘模块进入页面 顶部标题栏展示不全 | 5 | ios | 可以把创建简历改成创建 把整体框拉长并居中
我的订单 | 售后展示方式：点击列表可查看售后历史记录 | 4 | android/ios | 需要确认（协商历史）
我的 | 分享页面二维码显示不出来 | 5 | android/ios | 按要求修改
我的 | 分享下载二维码页面缺少推广规则 | 5 | android/ios | 按要求修改
我的 | 我的页面我的评价，我的历史评价可修改和追加评价（可以追加，可以删除评价（需要重新计算好评率）、不能修改） | 5 | android/ios | 需要确认，比较耗时
我的 | 默认头像更换 | 5 | android/ios | 按要求修改
发货 | ios收货人姓名电话要读取用户填写的名字电话不应该手动的输入 | 5 | android/ios
我的评价 | 我的评价没有完善 | 5 | android/ios | 需要确认，比较耗时，缺少效果图
系统消息 | 系统消息页面间距，字体距离屏幕太近 | 5 | android/ios
圈子中增加一个“发现”分类，里面顶部展示后台发布的话题，下面是发布话题的入口，参照“即刻”的发布样式，再往下是列表展示用户发布的话题，发布时间倒序排列。
话题详情的页面中要有一个可以统计投票的地方或者是几个选择项之类的统计功能
就是问答的列表页展示 按照知乎的展示方式展现
| 申请大咖页面：申请描述、联系方式、大咖说明（字典项或文章配置） 圈子展示大咖时 添加大咖标识 大咖入口参照现在的效果图 | 4
| 数据分析参照图片 | 2
用户数据 | APP端 清除缓存 | 5
店铺分享 | 店铺主页新增分享功能、把现有的关注按钮换成分享，把点击关注店铺做成关注和取消关注 | 5
| 信誉值暂定展示积分 | 3 | 赚取积分包含哪些方式？ 购买积分 积分消费 转增积分 积分明细
| 积分明细上方增加购买积分（购买积分规则钱数和数量后台设置） | 3
| 积分明细下方增加赚取积分，赚取积分跳转任务页面规则介绍，点击规则跳转相应页面 | 3
| 积分转赠（展示方式：顶部标题积分转赠、接收账号、转赠数量、现有积分、确认转赠） | 3
| 所有输入框内的提示文字默认浅灰 输入完成后正常颜色字体 | 5